## Sprint Backlog
Pila del Sprint (Sprint Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Alias | Enunciado de la Historia de Usuario | ID Tarea | Tareas | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Tiempo dedicado | Prioridad | Persona encargada | Iteración (Sprint) | Comentarios
HG01 | Alta medico | Como gestor quiero poder dar de alta medicos para disponer de ellos en la clinica | T01.01 | Tarea 1 - Crear una tabla medico en la base de datos con todos los atributos y relaciones necesarias | Acabada | 1 |  | Alta | Berta, Ismael | #1 | Realizada junto con el modelo MER y la codificacion de la base de datos en MYSQL
|  |  | T01.02 | Tarea 2 - Crear/añadir una clase y metodos neceasarios | En desarrollo | 2 |  | Baja | Berta | #2
|  |  | T01.03 | Tarea 3 - Comprobacion del funcionamiento y correcion de errores | Pendiente | 2 |  | Baja |  | #2
HG02 | Baja medico | Como gestor quiero poder dar de baja medico para borrarlos cuando dejen la clínica | T02.01 | Tarea 1 - Existe una tabla medico y no esta vacia | Acabada | 1 |  | Alta | Berta, Ismael | #1 | Realizada junto con el modelo MER y la codificacion de la base de datos en MYSQL
|  |  | T02.02 | Tarea 2 - Crear/añadir una clase y metodos neceasario | En desarrollo | 2 |  | Baja | Berta | #2
|  |  | T02.03 | Tarea 3 - Comprobacion del funcionamiento y correcion de errores | Pendiente | 2 |  | Baja |  | #2
HG03 | Alta paciente | Como gestor quiero poder dar de alta paciente para tratarlo en la clínica | T03.01 | Tarea 1 - Crear una tabla paciente en la base de datos con todos los atributos y relaciones necesarias | Acabada | 1 |  | Alta | Berta, Ismael | #1 | Realizada junto con el modelo MER y la codificacion de la base de datos en MYSQL
|  |  | T03.02 | Tarea 2 - Crear/añadir una clase y metodos neceasarios | Acabada | 2 |  | Alta | Berta, Ismael | #1
|  |  | T03.03 | Tarea 3 - Comprobacion del funcionamiento y correcion de errores | Acabada | 2 |  | Alta | Ismael, Alejandro, Leonardo | #1
HG04 | Modificar Medico | Como gestor quiero poder modificar datos medico para actualizar datos si es necesario | T04.01 | Tarea 1 - Existe una tabla medico y no esta vacia | Acabada | 1 |  | Alta | Berta, Ismael | #1 | Realizada junto con el modelo MER y la codificacion de la base de datos en MYSQL
|  |  | T04.02 | Tarea 2 - Crear/añadir una clase y metodos neceasarios | Pendiente | 3 |  | Baja | Berta | #2 | …
|  |  | T04.03 | Tarea 3 - Comprobacion del funcionamiento y correcion de errores | Pendiente | 2 |  | Baja |  | #2 | …
HG05 | Modificar paciente | Como gestor quiero poder modificar datos paciente para actualizar datos si es necesario | T05.01 | Tarea 1 - Existe una tabla paciente y no esta vacia | Acabada | 1 |  | Alta | Berta, Isma | #1 | Realizada junto con el modelo MER y la codificacion de la base de datos en MYSQL
|  |  | T05.02 | Tarea 2 - Crear/añadir una clase y metodos neceasarios | Pendiente | 3 |  | Baja | Berta | #2 | …
|  |  | T05.03 | Tarea 3 - Comprobacion del funcionamiento y correcion de errores | Pendiente | 2 |  | Baja |  | #3 | …
HG06 | Añadir citas | Como gestor quiero poder añadir citas para que los pacientes queden con los médicos | T06.01 | Tarea 1 - Crear una tabla citas en la base de datos con todos los atributos y relaciones necesarias | Acabada | 2 |  | Alta | Berta, Ismael | #1 | Realizada junto con el modelo MER y la codificacion de la base de datos en MYSQL
|  |  | T06.02 | Tarea 2 - Crear/añadir una clase y metodos neceasarios | Acabada | 4 |  | Alta | Berta, Alejandro, Leonardo | #1 | …
|  |  | T06.03 | Tarea 3 - Comprobacion del funcionamiento y correcion de errores | Acabada | 3 |  | Alta | Alejandro, Leonardo | #1 | …
HG07 | Modificar citas | Como gestor quiero poder modificar citas para actualizar datos en ellas | T07.01 | Tarea 1 - Existe tabla citas y no esta vacia | Acabada | 2 |  | Alta | Berta, Ismael | #1 | Realizada junto con el modelo MER y la codificacion de la base de datos en MYSQL
|  |  | T07.02 | Tarea 2 - Crear/añadir una clase y metodos neceasarios | Acabada | 5 |  | Alta | Berta, Alejandro, Leonardo | #1 | …
|  |  | T07.03 | Tarea 3 - Comprobacion del funcionamiento y correcion de errores | Acabada | 3 |  | Alta | Alejandro, Leonardo | #1 | …
HG08 | Borrar citas | Como gestor quiero poder borrar citas para eliminarlas cuando se hayan realizado | T08.01 | Tarea 1 - Existe tabla citas y no esta vacia | Acabada | 2 |  | Alta | Berta, Ismael | #1 | Realizada junto con el modelo MER y la codificacion de la base de datos en MYSQL
|  |  | T08.02 | Tarea 2 - Crear/añadir una clase y metodos neceasarios | Acabada | 3 |  | Alta | Berta, Alejandro, Leonardo | #1 | …
|  |  | T08.03 | Tarea 3 - Comprobacion del funcionamiento y correcion de errores | Acabada | 3 |  | Alta | Alejandro, Leonardo | #1 | …
HG09 | Menu de aplicación | Como gestor necesito un menú de aplicación para acceder a las opciones del programa | T09.1 | Tarea 1 - Menu basico para manejarse por el programa | Acabada | 1 |  | Alta | Berta, Alejandro, Leonardo | #1 | Menu principal de manejo de la clinica
|  |  | T09.2 | Tarea 2 - Crear interfaz grafica | Pendiente | 1 |  | Baja |  |  | …
|  |  | T09.3 | Tarea 3 - Distintos menus según el usuari/administrador | Pendiente | 1 |  | Baja
|  |  | T09.4 | Tarea 4 - Comprobacion de funcionamiento y errores | Pendiente | 1 |  | Baja |  |  | …
HM1 | Gestionar historial | Como médico quiero poder gestionar historial del paciente para añadir el diagnostico | TM1.1 | Tarea 1 - Crear una tabla historial en la base de datos con todos los atributos y relaciones necesarias | Acabada | 1 |  | Alta | Berta,Ismael | #1 | Realizada junto con el modelo MER y la codificacion de la base de datos en MYSQL
|  |  | TM1.2 | Tarea 2 - Crear/añadir una clase y metodos necesarios | Pendiente | 1 |  | Baja |  |  | …
|  |  | TM1.3 | Tarea 3 - Comprobacion del funcionamiento y correcion de errores | Pendiente | 1 |  | Alta |  |  | …
HM2 | Modificar ficha | Como médico quiero poder modificar ficha del paciente para añadir el diagnostico | TM2.1 | Tarea 1 - Crear una tabla historial en la base de datos con todos los atributos y relaciones necesarias | Pendiente | 1 |  | Alta |  |  | …
|  |  | TM2.2 | Tarea 3 - Comprobacion del funcionamiento y correcion de errores | Pendiente | 1 |  | Alta |  |  | …
|  |  | TM2.3 | Tarea 3 - Comprobacion del funcionamiento y correcion de errores | Pendiente | 1 |  | Alta |  |  | …
HM3 | Consultar datos especialidad | Como médico quiero poder consultar datos por mi especialidad para ver temas relacionados | TM3.1 | Tarea 1 - Crear una tabla historial en la base de datos con todos los atributos y relaciones necesarias | Pendiente | 1 |  | Baja |  |  | …
|  |  | TM3.2 | Tarea 2 - Crear/añadir clase y metodos necesarios | Pendiente | 1 |  | Baja |  |  | …
|  |  | TM3.3 | Tarea 3 - Comprobacion del funcionamiento y correcion de errores | Pendiente | 1 |  | Baja |  |  | …
HP1 | Solicitar citas | Como paciente necesito un sistema para pedir cita/revisión para acudir al médico | TP1 | Tarea 1 - Crear un sistema para que el paciente pueda solicitar cita | Pendiente | 1 |  | Baja |  |  | …
HP2 | Consultar citas | Como paciente quiero poder ver cita del día para consultarla una vez la haya pedido | TP2.1 | Tarea 1 - Comprobar que existe el paciente y tiene una cita | Pendiente | 1 |  | Baja |  |  | …
|  |  | TP2.2 | Tarea 2 - Mostrar cita y dar opciones de modificar, borrar, nueva | Pendiente | 1 |  | Baja |  |  | …
|  |  | TP2.3 | Tarea 3 - Comprobacion del funcionamiento y correcion de errores | Pendiente | 1 |  | Baja |  |  | …
HP3 | Modificar citas | Como paciente poder modificar o borrar la cita actua | TP3.1 | Tarea 1 - Comprobar que existe el paciente y tiene una cita | Pendiente | 1 |  | Baja |  |  | …
|  |  | TP3.2 | Tarea 2 - Dar/asignar una nueva cita y borrar la anterior según los nuevos requisitos del paciente | Pendiente | 1 |  | Baja |  |  | …
|  |  | TP3.3 | Tarea 3 - Comprobacion del funcionamiento y correcion de errores | Pendiente | 1 |  | Baja |  |  | …